## Ранги
Упорядоченная структура | [6 empty] | Результаты работы алгоритмов |  |  | Первичная информация
№ | Работа | Зависит от | Ранг | Время обычное t | Время минимальное t | Коэффицент ускорения/замедления | Название Листа | Название | Результат | Критический путь | Время выполнения проекта | 44
1 | 0 | - | 0 | 8 | 3 | 0.6 | ОПТ №1 | сокращение времени выполнения комплекса работ при минимальном вложении дополнительных средств.(без изменения пути критического) | Успешно | 0
2 | 1 | - | 0 | 10 | 4 | 0.8 | ОПТ №2 | сокращение времени выполнения комплекса работ при минимальном вложении дополнительных средств. | Успешно | 3
3 | 2 | - | 0 | 6 | 1 | 0.4 | ОПТ №3 | минимизация времени выполнения комплекса работ при заданных затратах на его выполнение | Успешно | 9
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.6 | ОПТ №4 | минимизация стоимости выполнения комплекса работ при увеличении времени его выполнения | Неуспешно | 10
5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.3
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.2
7 | 9 | 3 | 2 | 17 | 6 | 0.1
8 | 6 | 1, 4, 5 | 2 | 4 | 1 | 0.3
9 | 7 | 1, 4, 5 | 2 | 13 | 4 | 0.9
10 | 8 | 3, 6 | 3 | 8 | 1 | 0.5
11 | 10 | 1, 4, 5, 9 | 3 | 10 | 2 | 0.7
| Средства |  | 10
| T max проекта |  | 100
| T min проекта |  | 25

## ОПТ №1
Математическая модель | Результат | Успешно | Средства, необходимые на ускорения критического пути | 3.2493
10*(1-0.7*x_10) >= 2 | Переменные xi | Время работы t
17*(1-0.1*x_9) >= 6 | 1.143 | 2
9*(1-0.6*x_3) >= 1 | 0 | 17
8*(1-0.6*x_0) >= 3 | 1.481 | 1
x_10 + x_9 + x_3 + x_0 <= 25 | 0.625 | 5
x_10 + x_9 + x_3 + x_0 <= 10
x_10 >= 0
x_9 >= 0
x_3 >= 0
x_0 >= 0
x_10 + x_9 + x_3 + x_0 + -> min

## ОПТ №2
Математическая модель | Результат | Успешно |  | Средства, необходимые на ускорение проекта |  | 3.2493
x_0 >= 0 | № | τi | ti | Ti | xi
x_1 >= 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.625
x_2 >= 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0
x_3 >= 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0
x_4 >= 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.481
x_5 >= 0 | 5 | 5.832 | 5 | 10.832 | 0
x_6 >= 0 | 6 | 8.215 | 2 | 10.215 | 0
x_7 >= 0 | 7 | 11.89 | 4 | 15.89 | 0
x_8 >= 0 | 8 | 11.637 | 13 | 24.637 | 0
x_9 >= 0 | 9 | 16.394 | 8 | 24.394 | 0
x_10 >= 0 | 10 | 6 | 17 | 23 | 0
t4>= 8*(1-0.6*x1) | 11 | 23 | 2 | 25 | 1.143
t5>= 8*(1-0.6*x1)
t6>= 6*(1-0.4*x3)
t10 >= t4 + 9*(1-0.6*x4)
t7 >= t2 + 10*(1-0.8*x2)
t7 >= t5 + 5*(1-0.3*x5)
t7 >= t6 + 2*(1-0.2*x6)
t8 >= t2 + 10*(1-0.8*x2)
t8 >= t5 + 5*(1-0.3*x5)
t8 >= t6 + 2*(1-0.2*x6)
t9 >= t4 + 9*(1-0.6*x4)
t9 >= t7 + 4*(1-0.3*x7)
t11 >= t2 + 10*(1-0.8*x2)
t11 >= t5 + 5*(1-0.3*x5)
t11 >= t6 + 2*(1-0.2*x6)
t11 >= t10 + 17*(1-0.1*x10)
Tk>= 8*(1-0.6*x1)
Tk>= 10*(1-0.8*x2)
Tk>= 6*(1-0.4*x3)
Tk>= 9*(1-0.6*x4)
Tk>= 5*(1-0.3*x5)
Tk>= 2*(1-0.2*x6)
Tk>= 4*(1-0.3*x7)
Tk>= 13*(1-0.9*x8)
Tk>= 8*(1-0.5*x9)
Tk>= 17*(1-0.1*x10)
Tk>= 10*(1-0.7*x11)
8*(1-0.6*x1) >= 3
10*(1-0.8*x2) >= 4
6*(1-0.4*x3) >= 1
9*(1-0.6*x4) >= 1
5*(1-0.3*x5) >= 1
2*(1-0.2*x6) >= 1
4*(1-0.3*x7) >= 1
13*(1-0.9*x8) >= 4
8*(1-0.5*x9) >= 1
17*(1-0.1*x10) >= 6
10*(1-0.7*x11) >= 2
var2144 <= 25
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_10 <= 10
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_10 -> min

## ОПТ №3
Математическая модель | Результат | Успешно |  | Время выполнения проекта |  | 12
t4>= 8*(1-0.6*x1) | № | τi | ti | Ti | xi
t5>= 8*(1-0.6*x1) | 1 | -1.45 | 3 | 1.55 | 1.042
t6>= 6*(1-0.4*x3) | 2 | -154.19 | 149.37 | -4.82 | -17.421
t10 >= t4 + 9*(1-0.6*x4) | 3 | 1.956 | 2.655 | 4.611 | 1.394
t7 >= t2 + 10*(1-0.8*x2) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.481
t7 >= t5 + 5*(1-0.3*x5) | 5 | 3.5 | 2.475 | 5.976 | 1.683
t7 >= t6 + 2*(1-0.2*x6) | 6 | 3.614 | 2.227 | 5.842 | -0.568
t8 >= t2 + 10*(1-0.8*x2) | 7 | 6.944 | 1.95 | 8.894 | 1.708
t8 >= t5 + 5*(1-0.3*x5) | 8 | 6.802 | 4.601 | 11.403 | 0.718
t8 >= t6 + 2*(1-0.2*x6) | 9 | 9.499 | 1.783 | 11.282 | 1.554
t9 >= t4 + 9*(1-0.6*x4) | 10 | 4 | 6 | 10 | 6.471
t9 >= t7 + 4*(1-0.3*x7) | 11 | 10 | 2 | 12 | 1.143
t11 >= t2 + 10*(1-0.8*x2)
t11 >= t5 + 5*(1-0.3*x5)
t11 >= t6 + 2*(1-0.2*x6)
t11 >= t10 + 17*(1-0.1*x10)
Tk>= 8*(1-0.6*x1)
Tk>= 10*(1-0.8*x2)
Tk>= 6*(1-0.4*x3)
Tk>= 9*(1-0.6*x4)
Tk>= 5*(1-0.3*x5)
Tk>= 2*(1-0.2*x6)
Tk>= 4*(1-0.3*x7)
Tk>= 13*(1-0.9*x8)
Tk>= 8*(1-0.5*x9)
Tk>= 17*(1-0.1*x10)
Tk>= 10*(1-0.7*x11)
8*(1-0.6*x1) >= 3
10*(1-0.8*x2) >= 4
6*(1-0.4*x3) >= 1
9*(1-0.6*x4) >= 1
5*(1-0.3*x5) >= 1
2*(1-0.2*x6) >= 1
4*(1-0.3*x7) >= 1
13*(1-0.9*x8) >= 4
8*(1-0.5*x9) >= 1
17*(1-0.1*x10) >= 6
10*(1-0.7*x11) >= 2
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_10 <= 0
T_k -> min

## ОПТ №4
Математическая модель | Результат | Неуспешно |  | Экономия S при максимальной длительности проекта
x_0 <= 0 | № | τi | ti | Ti | xi
x_1 <= 0
x_2 <= 0
x_3 <= 0
x_4 <= 0
x_5 <= 0
x_6 <= 0
x_7 <= 0
x_8 <= 0
x_9 <= 0
x_10 <= 0
t4>= 8*(1-0.6*x1)
t5>= 8*(1-0.6*x1)
t6>= 6*(1-0.4*x3)
t10 >= t4 + 9*(1-0.6*x4)
t7 >= t2 + 10*(1-0.8*x2)
t7 >= t5 + 5*(1-0.3*x5)
t7 >= t6 + 2*(1-0.2*x6)
t8 >= t2 + 10*(1-0.8*x2)
t8 >= t5 + 5*(1-0.3*x5)
t8 >= t6 + 2*(1-0.2*x6)
t9 >= t4 + 9*(1-0.6*x4)
t9 >= t7 + 4*(1-0.3*x7)
t11 >= t2 + 10*(1-0.8*x2)
t11 >= t5 + 5*(1-0.3*x5)
t11 >= t6 + 2*(1-0.2*x6)
t11 >= t10 + 17*(1-0.1*x10)
Tk>= t1 +8*(1-0.6*x1)
Tk>= t2 +10*(1-0.8*x2)
Tk>= t3 +6*(1-0.4*x3)
Tk>= t4 +9*(1-0.6*x4)
Tk>= t5 +5*(1-0.3*x5)
Tk>= t6 +2*(1-0.2*x6)
Tk>= t7 +4*(1-0.3*x7)
Tk>= t8 +13*(1-0.9*x8)
Tk>= t9 +8*(1-0.5*x9)
Tk>= t10 +17*(1-0.1*x10)
Tk>= t11 +10*(1-0.7*x11)
T_k == 100
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_10 -> min