## Ранги
Упорядоченная структура | [6 empty] | Результаты работы алгоритмов |  |  | Первичная информация
№ | Работа | Зависит от | Ранг | Время обычное t | Время минимальное t | Коэффицент ускорения/замедления | Название Листа | Название | Результат | Критический путь | Время выполнения проекта | 60
1 | 0 | - | 0 | 20 | 15 | 0.1 | ОПТ №1 | сокращение времени выполнения комплекса работ при минимальном вложении дополнительных средств.(без изменения пути критического) | Успешно | 0
2 | 1 | - | 0 | 10 | 5 | 0.15 | ОПТ №2 | сокращение времени выполнения комплекса работ при минимальном вложении дополнительных средств. | Успешно | 3
3 | 2 | - | 0 | 5 | 5 | 0.1 | ОПТ №3 | минимизация времени выполнения комплекса работ при заданных затратах на его выполнение | Успешно | 7
4 | 3 | 0, 1 | 1 | 30 | 10 | 0.2 | ОПТ №4 | минимизация стоимости выполнения комплекса работ при увеличении времени его выполнения | Успешно
5 | 4 | 0, 1, 2 | 1 | 10 | 5 | 0.2
6 | 5 | 0, 1, 2 | 1 | 15 | 10 | 0.01
7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 0.05
8 | 7 | 3, 4, 6 | 3 | 10 | 3 | 0.1
| Средства |  | 60
| T max проекта |  | 80
| T min проекта |  | 32

## ОПТ №1
Математическая модель | Результат | Успешно | Средства, необходимые на ускорения критического пути | 8.8333
10*(1-0.1*x_7) >= 3 | Переменные xi | Время работы t
30*(1-0.2*x_3) >= 10 | 3 | 7
20*(1-0.1*x_0) >= 15 | 3.333 | 10
x_7 + x_3 + x_0 <= 32 | 2.5 | 15
x_7 + x_3 + x_0 <= 60
x_7 >= 0
x_3 >= 0
x_0 >= 0
x_7 + x_3 + x_0 + -> min

## ОПТ №2
Математическая модель | Результат | Успешно |  | Средства, необходимые на ускорение проекта |  | 52.8333
x_0 >= 0 | № | τi | ti | Ti | xi
x_1 >= 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2.5
x_2 >= 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0
x_3 >= 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0
x_4 >= 0 | 4 | 15 | 14 | 29 | 2.667
x_5 >= 0 | 5 | 16.518 | 10 | 26.518 | 0
x_6 >= 0 | 6 | 15 | 11 | 26 | 26.667
x_7 >= 0 | 7 | 26 | 3 | 29 | 14
t4>= 20*(1-0.1*x1) | 8 | 29 | 3 | 32 | 7
t4>= 10*(1-0.15*x2)
t5>= 20*(1-0.1*x1)
t5>= 10*(1-0.15*x2)
t5>= 5*(1-0.1*x3)
t6>= 20*(1-0.1*x1)
t6>= 10*(1-0.15*x2)
t6>= 5*(1-0.1*x3)
t7 >= t6 + 15*(1-0.01*x6)
t8 >= t4 + 30*(1-0.2*x4)
t8 >= t5 + 10*(1-0.2*x5)
t8 >= t7 + 10*(1-0.05*x7)
Tk>= 20*(1-0.1*x1)
Tk>= 10*(1-0.15*x2)
Tk>= 5*(1-0.1*x3)
Tk>= 30*(1-0.2*x4)
Tk>= 10*(1-0.2*x5)
Tk>= 15*(1-0.01*x6)
Tk>= 10*(1-0.05*x7)
Tk>= 10*(1-0.1*x8)
20*(1-0.1*x1) >= 15
10*(1-0.15*x2) >= 5
5*(1-0.1*x3) >= 5
30*(1-0.2*x4) >= 10
10*(1-0.2*x5) >= 5
15*(1-0.01*x6) >= 10
10*(1-0.05*x7) >= 3
10*(1-0.1*x8) >= 3
var189 <= 32
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 <= 60
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 -> min

## ОПТ №3
Математическая модель | Результат | Успешно |  | Время выполнения проекта |  | 35.75
t4>= 20*(1-0.1*x1) | № | τi | ti | Ti | xi
t4>= 10*(1-0.15*x2) | 1 | 14.498 | 15 | 29.498 | 2.5
t5>= 20*(1-0.1*x1) | 2 | 15.336 | 15 | 30.336 | -3.333
t5>= 10*(1-0.15*x2) | 3 | 16.329 | 15 | 31.329 | -20
t5>= 5*(1-0.1*x3) | 4 | 15 | 17.75 | 32.75 | 2.042
t6>= 20*(1-0.1*x1) | 5 | 15 | 17.75 | 32.75 | -3.875
t6>= 10*(1-0.15*x2) | 6 | 15 | 14.75 | 29.75 | 1.667
t6>= 5*(1-0.1*x3) | 7 | 29.75 | 3 | 32.75 | 14
t7 >= t6 + 15*(1-0.01*x6) | 8 | 32.75 | 3 | 35.75 | 7
t8 >= t4 + 30*(1-0.2*x4)
t8 >= t5 + 10*(1-0.2*x5)
t8 >= t7 + 10*(1-0.05*x7)
Tk>= 20*(1-0.1*x1)
Tk>= 10*(1-0.15*x2)
Tk>= 5*(1-0.1*x3)
Tk>= 30*(1-0.2*x4)
Tk>= 10*(1-0.2*x5)
Tk>= 15*(1-0.01*x6)
Tk>= 10*(1-0.05*x7)
Tk>= 10*(1-0.1*x8)
20*(1-0.1*x1) >= 15
10*(1-0.15*x2) >= 5
5*(1-0.1*x3) >= 5
30*(1-0.2*x4) >= 10
10*(1-0.2*x5) >= 5
15*(1-0.01*x6) >= 10
10*(1-0.05*x7) >= 3
10*(1-0.1*x8) >= 3
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 <= 0
T_k -> min

## ОПТ №4
Математическая модель | Результат | Успешно |  | Экономия S при максимальной длительности проекта |  | -226.6667
x_0 <= 0 | № | τi | ti | Ti | xi
x_1 <= 0 | 1 | 48.266 | 20 | 68.266 | 0
x_2 <= 0 | 2 | 49.838 | 20 | 69.838 | -6.667
x_3 <= 0 | 3 | 51.702 | 20 | 71.702 | -30
x_4 <= 0 | 4 | 20 | 50 | 70 | -3.333
x_5 <= 0 | 5 | 20 | 50 | 70 | -20
x_6 <= 0 | 6 | 20 | 40 | 60 | -166.667
x_7 <= 0 | 7 | 60 | 10 | 70 | 0
t4>= 20*(1-0.1*x1) | 8 | 70 | 10 | 80 | 0
t4>= 10*(1-0.15*x2)
t5>= 20*(1-0.1*x1)
t5>= 10*(1-0.15*x2)
t5>= 5*(1-0.1*x3)
t6>= 20*(1-0.1*x1)
t6>= 10*(1-0.15*x2)
t6>= 5*(1-0.1*x3)
t7 >= t6 + 15*(1-0.01*x6)
t8 >= t4 + 30*(1-0.2*x4)
t8 >= t5 + 10*(1-0.2*x5)
t8 >= t7 + 10*(1-0.05*x7)
Tk>= t1 +20*(1-0.1*x1)
Tk>= t2 +10*(1-0.15*x2)
Tk>= t3 +5*(1-0.1*x3)
Tk>= t4 +30*(1-0.2*x4)
Tk>= t5 +10*(1-0.2*x5)
Tk>= t6 +15*(1-0.01*x6)
Tk>= t7 +10*(1-0.05*x7)
Tk>= t8 +10*(1-0.1*x8)
T_k == 80
x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 -> min